## Чек-лист (функциональное тестир
Чек-лист и результаты выполнения тестов: функциональное тестирование
№ | Описание проверки | Honor 8, ОС Android 9.0 Pie, разрешение экрана 1080×1920, диагональ 5.5 | Ссылка на баг-репорт
Постраение маршрута
Т1 | Проверить, что пользователь может построить маршрут введя название станций в полях «Откуда» и «Куда» | Passed
Т2 | Проверить, что пользователь может построить маршрут выбрав станции тапом на карте, если включена опция «Выбор станции касанием» в настройках | Passed
Т3 | Проверить, что пользователь не может построить маршрут и выбрать станции тапом на карте, если не включена опция «Выбор станции касанием» в настройках; | Passed
Т4 | Проверить, что пользователь может построить маршрут выбрав ранее построенный маршрут в истории маршрутов | Passed
Т5 | Проверить, что пользователь может построить маршрут выбрав ранее выбранную станцию в истории маршрутов | Passed
Выбор станции на карте
Т6 | Проверить, что пользователь может выбрать станцию маршрута на карте, если станция не была выбрана раньше, при этом выбранная станция выделяется, всплывает её карточка, если включена опция «Выбор станции касанием» в настройках | Failed | БР-1
Т7 | Проверить, что пользователь может выбрать станцию маршрута на карте, если станция уже была выбрана раньше, при этом сразу всплывает карточка выбранной станции, если включена опция «Выбор станции касанием» в настройках | Failed | БР-2
Т8 | Проверить, что пользователь может выбрать станцию маршрута на карте, если станция не была выбрана раньше, при этом выбранная станция выделяется, всплывает её карточка, если не включена опция «Выбор станции касанием» в настройках | Passed
Т9 | Проверить, что пользователь может выбрать станцию маршрута на карте, если станция уже была выбрана раньше, при этом сразу всплывает карточка выбранной станции, если не включена опция «Выбор станции касанием» в настройках | Failed | БР-16
Окно "История о маршруте"
Т10 | Проверить, что новые станции появляются сверху списка в истории о маршруте, а станция, которая была первой в списке становится последней | Failed | БР-3
Т11 | Проверить, что история о маршруте сохраняться в следующих версиях приложения | Passed
Окно "Информация о маршруте"
Т12 | Проверить, что при постраении пользователем маршрута, и превышением времяни окончания маршрута текущим времянем, временной интервал маршрута обновляется (в среднем положении окна) | Failed | БР-8
Т13 | Проверить, что при постраении пользователем маршрута, и превышением времяни окончания маршрута текущим времянем, временной интервал маршрута обновляется (в открытом положении окна) | Passed
Окно "Детали маршрута"
Т14 | Проверить, что при смене ориентации с портретной на ландшафтную детали маршрута отображаются в левой части экрана | Passed
Т15 | Проверить, что при смене ориентации с ландшайтной на портретную детали маршрута отображаются не в левой части экрана | Passed
Смена ориентации экрана
Т16 | Проверить, что при при переходе из портретной ориентации в альбомную масштаб построенного маршрута сохраняется в том состоянии, которое выбрал пользователь | Failed | БР-9
Т17 | Проверить, что при при переходе из альбомной ориентации в портретную масштаб построенного маршрута сохраняется в том состоянии, которое выбрал пользователь | Failed | БР-10
Т18 | Проверить, что карточка маршрута сохраняет своё положение при переходе из портретной ориентации в альбомную (свернутое положение переходит в свернутое) | Failed | БР-11
Т19 | Проверить, что карточка маршрута сохраняет своё положение при переходе из альбомной ориентации в портретную (свернутое положение переходит в свернутое) | Failed | БР-12
Т20 | Проверить, что карточка маршрута сохраняет своё положение при переходе из портретной ориентации в альбомную (открытое положение переходит в открытое) | Failed | БР-13
Т21 | Проверить, что карточка маршрута сохраняет своё положение при переходе из альбомной ориентации в портретную (открытое положение переходит в открытое) | Passed
Т22 | Проверить, что карточка маршрута сохраняет своё положение при переходе из портретной ориентации в альбомную (среднее положение переходит в среднее) | Passed
Т23 | Проверить, что карточка маршрута сохраняет своё положение при переходе из альбомной ориентации в портретную (среднее положение переходит в среднее) | Passed
Т24 | Проверить, что карточка станции сохраняет своё положение при переходе из портретной ориентации в альбомную (открытое положение переходит в открытое), если не включена опция «Выбор станции касанием» в настройках | Passed
Т25 | Проверить, что карточка станции сохраняет своё положение при переходе из альбомной ориентации в портретную (открытое положение переходит в открытое), если не включена опция «Выбор станции касанием» в настройках | Passed
Т26 | Проверить, что карточка станции сохраняет своё положение при переходе из портретной ориентации в альбомную (среднее положение переходит в среднее), если не включена опция «Выбор станции касанием» в настройках | Passed
Т27 | Проверить, что карточка станции сохраняет своё положение при переходе из альбомной ориентации в портретную (среднее положение переходит в среднее), если не включена опция «Выбор станции касанием» в настройках | Passed
Т28 | Проверить, что карточка станции сохраняет своё положение при переходе из портретной ориентации в альбомную (открытое положение переходит в открытое), если включена опция «Выбор станции касанием» в настройках | Failed | БР-15
Т29 | Проверить, что карточка станции сохраняет своё положение при переходе из альбомной ориентации в портретную (открытое положение переходит в открытое), если включена опция «Выбор станции касанием» в настройках | Blocked | БР-15
Т30 | Проверить, что карточка станции сохраняет своё положение при переходе из портретной ориентации в альбомную (среднее положение переходит в среднее), если включена опция «Выбор станции касанием» в настройках | Blocked | БР-15
Т31 | Проверить, что карточка станции сохраняет своё положение при переходе из альбомной ориентации в портретную (среднее положение переходит в среднее), если включена опция «Выбор станции касанием» в настройках | Blocked | БР-15
Т32 | Проверить, что карточка настроек сохраняет своё положение при переходе из портретной ориентации в альбомную (открытое положение переходит в открытое) | Passed
Т33 | Проверить, что карточка настроек сохраняет своё положение при переходе из альбомной ориентации в портретную (открытое положение переходит в открытое) | Passed
Логика работы лонг-тапа по станции метро
Т34 | Проверить, что при нажатии на станцию при помощи лонг-тапа открывается окно карточки станции с кнопками «Отсюда» и «Сюда» | Failed | БР-4
Т35 | Проверить, что при октрытии лонг-тапом окна карточки станции, схема остаётся в том же положении, которое выбрал пользователь, в портретной ориентации | Failed | БР-20
Т35.1 | Проверить, что при октрытии лонг-тапом окна карточки станции, схема остаётся в том же положении, которое выбрал пользователь, в альбомной ориентации | Passed
Т36 | Проверить, что если пользователь после выбора станции лонг-тапом, отпустил лонг-тап, а фокус был в пустой области карты, то окно карточки станции закроется, в портретной ориентации | Passed
Т36.1 | Проверить, что если пользователь после выбора станции лонг-тапом, отпустил лонг-тап, а фокус был в пустой области карты, то окно карточки станции закроется, в альбомной ориентации | Passed
Авиарежим или отсутствие интернет-соединения
Т37 | Проверить, что при отсутствии интернет-соединения появляется уведомление об ошибке | Failed | БР-5
Т38 | Проверить, что при фключении и работе интернет-соединения не появляется уведомление об ошибке | Passed
Т39 | Проверить, что при включении авиарежима появляется уведомление об ошибке | Failed | БР-6
Т40 | Проверить, что при выключении авиарежима не появляется уведомление об ошибке | Passed

## 2. Чек-лист (регрессионное тест
Чек-лист и результаты выполнения тестов: регрессионное тестирование
№ | Описание проверки | Honor 8, ОС Android 9.0 Pie, разрешение экрана 1080×1920, диагональ 5.5 | Ссылка на баг-репорт
Архитектура приложения
Т1 | Проверить, что приложение устанавливается на мобильное устройство пользователя | Passed
Т2 | Проверить, что приложение удаляется с мобильного устройства пользователя | Passed
Поддерживаемые окружения
Т3 | Проверить, что приложение поддерживает операционную систему Android 9 на мобильном устройстве пользователя | Passed
Т4 | Проверить, что приложение поддерживает разрешение экрана - 1080х1920 на мобильном устройстве пользователя | Passed
Карта
Т5 | Проверить, что пользователь может перемещать карту свайпом, в портретной ориентации | Passed
Т6 | Проверить, что пользователь может маштабировать карту пинчем, в портретной ориентации | Passed
Т7 | Проверить, что пользователь может маштабировать карту спредом, в портретной ориентации | Passed
Т8 | Проверить, что пользователь может перемещать карту свайпом, в альбомной ориентации | Passed
Т9 | Проверить, что пользователь может маштабировать карту пинчем, в альбомной ориентации | Passed
Т10 | Проверить, что пользователь может маштабировать карту спредом, в альбомной ориентации | Passed
Область ввода
Т11 | Проверить, что в портретной ориентации устройства область ввода станций метро располагается в разных частях интерфейса | Passed
Т12 | Проверить, что в альбомной ориентации устройства область ввода станций метро располагается в разных частях интерфейса | Passed
Построение маршрута
Т13 | Проверить, что пользователь может выбирать тапом станции, в портретной ориентации | Passed
Т14 | Проверить, что пользователь может выбирать тапом станции, в альбомной ориентации | Passed
Поля ввода «Откуда» и «Куда»
Т15 | Проверить, что в стартовом состоянии в поле «Откуда», если геолокация устройства пользователя определяется в городе с метро, то указана станция, ближе к которой находится устройство, в портретной ориентации | Passed
Т16 | Проверить, что в стартовом состоянии, если геолокация устройства пользователя определяется в городе без метро, то станция «Откуда» не отмечена (пустое), в портретной ориентации | Passed
Т17 | Проверить, что в стартовом состоянии в поле «Откуда», если геолокация устройства пользователя определяется в городе с метро, то указана станция, ближе к которой находится устройство, в альбомной ориентации | Passed
Т18 | Проверить, что в стартовом состоянии, если геолокация устройства пользователя определяется в городе без метро, то станция «Откуда» не отмечена (пустое), в альбомной ориентации | Passed
Т19 | Проверить, что в альбомной ориентации поля ввода «Откуда» и «Куда» отображаются в левом нижнем углу | Passed
Т20 | Проверить, что в портретной ориентации поля ввода «Откуда» и «Куда» отображаются не в левом нижнем углу | Passed
Окно "Карточка станции"
Т21 | Проверить, что пользователь может свайпом вверх открыть всю карточку станции, в альбомной ориентации | Failed | БР-14
Т22 | Проверить, что пользователь может свайпом вверх открыть всю карточку станции, в портретной ориентации | Passed
Т23 | Проверить, что пользователь может закрыть карточку станции свайпом вниз, в альбомной ориентации | Passed
Т24 | Проверить, что пользователь может закрыть карточку станции свайпом вниз, в портретной ориентации | Passed
Т25 | Проверить, что в альбомной ориентации карточка отображается в левом углу экрана | Passed
Т26 | Проверить, что в портретной ориентации карточка отображается не в левом углу экрана | Passed
Логика построения маршрута
Т27 | Проверить, что пользователь может сбросить маршрут тапом на крестик в окне информации о маршруте, в альбомной ориентации | Passed
Т28 | Проверить, что пользователь может сбросить маршрут тапом на крестик в окне информации о маршруте, в портретной ориентации | Passed
Окно "Информация о маршруте"
Т29 | Проверить, что в альбомной ориентации окно отображается в левом углу экрана | Passed
Т30 | Проверить, что в портретной ориентации окно отображается не в левом углу экрана | Passed
Т31 | Проверить, что пользователь может свернуть окно свайпом вниз, при этом останется только время в пути и названия станций маршрута, в портретной ориентации | Passed
Т32 | Проверить, что пользователь может свернуть окно свайпом вниз, при этом останется только время в пути и названия станций маршрута, в альбомной ориентации | Passed
Т33 | Проверить, что окно разворачивается свайпом вверх, откроется детальная информация о маршруте, в портретной ориентации | Passed
Т34 | Проверить, что окно разворачивается свайпом вверх, откроется детальная информация о маршруте, в альбомной ориентации | Failed | БР-17
Окно "Детали маршрута"
Т35 | Проверить, что пользователь может закрыть окно с деталями маршрута свайпом вниз, в портретной ориентаци | Passed
Т36 | Проверить, что пользователь может закрыть окно с деталями маршрута свайпом вниз, в альбомной ориентации | Passed
Логика работы лонг-тапа по станции метро
Т37 | Проверить, что при нажатии на станцию и перемещении фокуса на другую станцию окно карточки станции остаётся открытым, в ней отображается информация о той станции, на которую сместился фокус, в портретной ориентаци | Passed
Т38 | Проверить, что при нажатии на станцию и перемещении фокуса на другую станцию окно карточки станции остаётся открытым, в ней отображается информация о той станции, на которую сместился фокус, в альбомной ориентации | Passed
Настройки (О приложении)
Т39 | Проверить, что пользователь может посмотреть версию приложения (сборки) | Passed
Тема
Т39.1 | Проверить, что пользователь может выбрать режим "Выключена" | Passed
Т39.2 | Проверить, что пользователь может выбрать режим "Включена" | Passed
Т39.3 | Проверить, что пользователь может выбрать режим "Автоматически" | Passed
Т39.4 | Проверить, что при включении пользователем темной темы в настройках, то пользовательский интерфейс приложения отображается в темном цвете, в портретной ориентации | Passed
Т39.5 | Проверить, что при включении пользователем темной темы в настройках, то пользовательский интерфейс приложения отображается в темном цвете, в альбомной ориентации | Passed
Т39.6 | Проверить, что при выключении пользователем темной темы в настройках, то пользовательский интерфейс приложения отображается в светлом цвете, в портретной ориентации | Passed
Т39.7 | Проверить, что при выключении пользователем темной темы в настройках, то пользовательский интерфейс приложения отображается в светлом цвете, в альбомной ориентации | Passed
Т39.8 | Проверить, что при выставлении пользователем режима "Автоматически" в настройках, то тема меняется автоматически: со светлой на тёмную в 18:00, в портретной ориентации | Failed | БР-18
Т39.9 | Проверить, что при выставлении пользователем режима "Автоматически" в настройках, то тема меняется автоматически: с тёмной на светлую в 6:00, в портретной ориентации | Blocked | БР-18
Т39.10 | Проверить, что при выставлении пользователем режима "Автоматически" в настройках, то тема меняется автоматически: со светлой на тёмную в 18:00, в альбомной ориентации | Failed | БР-19
Т39.11 | Проверить, что при выставлении пользователем режима "Автоматически" в настройках, то тема меняется автоматически: с тёмной на светлую в 6:00, в альбомной ориентации | Blocked | БР-19
Т39.12 | Проверить, что при выставлении пользователем режима "Автоматически" в настройках, то тема меняется автоматически по Московскому времени, в портретной ориентации | Blocked | БР-18
Т39.13 | Проверить, что при выставлении пользователем режима "Автоматически" в настройках, то тема меняется автоматически по Московскому времени, в альбомной ориентации | Blocked | БР-19
Обратная связь
Т40 | Проверить, что при нажатии пользователем на кнопку «Обратная связь» происходит переход в окно службы поддержки с помощью Webview | Passed
Особенности мобильного приложения
Т41 | Проверить, что приложение обновляется на мобильном устройстве пользователя при выключенном приложении | Passed
Т42 | Проверить, что приложение обновляется на мобильном устройстве пользователя при включенном приложении | Passed
Т43 | Проверить, что приложение обновляется на мобильном устройстве пользователя при включенном приложении (в свернутом состоянии) | Passed
Т44 | Проверить, что приложение запускается на мобильном устройстве пользователя | Passed
Т45 | Проверить, что приложение закрывается на мобильном устройстве пользователя | Passed
Т46 | Проверить, что приложение сварачивается на мобильном устройстве пользователя | Passed
Т47 | Проверить, что приложение разворачивается на мобильном устройстве пользователя | Passed
Т48 | Проверить, что приложение функционирует при включении в начальных настройках параметра "Предоставить доступ к данным о местоположении устройства" | Passed
Т49 | Проверить, что приложение функционирует при включении в начальных настройках параметра "Предоставить доступ к файлам на вашем устройстве" | Passed
Т50 | Проверить, что приложение функционирует при включении в начальных настройках параметра "Предоставить доступ к показу уведомлений" | Passed
Т51 | Проверить, что приложение функционирует при включении в начальных настройках параметра "Предоставить доступ к фотографиям и видео на вашем устройстве" | Passed
Т52 | Проверить, что приложение функционирует при включении в начальных настройках параметра "Предоставить доступ к музыке и аудио на вашем устройстве" | Passed
Т53 | Проверить, что приложение функционирует при выключении в начальных настройках параметра "Предоставить доступ к данным о местоположении устройства" | Passed
Т54 | Проверить, что приложение функционирует при выключении в начальных настройках параметра "Предоставить доступ к файлам на вашем устройстве" | Passed
Т55 | Проверить, что приложение функционирует при выключении в начальных настройках параметра "Предоставить доступ к показу уведомлений" | Passed
Т56 | Проверить, что приложение функционирует при выключении в начальных настройках параметра "Предоставить доступ к фотографиям и видео на вашем устройстве" | Passed
Т57 | Проверить, что приложение функционирует при выключении в начальных настройках параметра "Предоставить доступ к музыке и аудио на вашем устройстве" | Passed
Т58 | Проверить, что после обнавления приложения сохраняются выбранные ранее параметры в настройках телефона о предоставлении доступа к данным о местоположении устройства | Passed
Т59 | Проверить, что после обнавления приложения сохраняются выбранные ранее параметры в настройках телефона о предоставлении доступа к файлам на вашем устройстве | Passed
Т60 | Проверить, что после обнавления приложения сохраняются выбранные ранее параметры в настройках телефона о предоставлении доступа к показу уведомлений | Passed
Т61 | Проверить, что после обнавления приложения сохраняются выбранные ранее параметры в настройках телефона о предоставлении доступа к фотографиям и видео на вашем устройстве | Passed
Т62 | Проверить, что после обнавления приложения сохраняются выбранные ранее параметры в настройках телефона о предоставлении доступа к музыке и аудио на вашем устройстве | Passed
Т63 | Проверить, что пользователь может тапом открыть поле "Откуда" | Passed
Т64 | Проверить, что пользователь может тапом закрыть поле "Откуда" | Passed
Т65 | Проверить, что пользователь может тапом открыть поле "Куда" | Passed
Т66 | Проверить, что пользователь может тапом закртыть поле "Куда" | Passed
Т67 | Проверить, что пользователь может тапом нажать на кнопку с двумя стрелками для замены местами выбранных станция в полях "Откуда" и "Куда" | Passed
Т68 | Проверить, что пользователь может тапом открыть окно "Настройки" | Passed
Т69 | Проверить, что пользователь может на экране настроек доступна прокрутить содержимое | Passed
Т70 | Проверить, что пользователь может тапом закрыть окно "Настройки" | Passed
Т71 | Проверить, что пользователь может тапом закрыть окно "Карточку станции" | Passed
Т72 | Проверить, что пользователь может тапом закрыть окно "История о маршруте" | Passed
Т73 | Проверить, что пользователь может в окне "Информация о маршруте" тапом нажать на кнопку со стрелочками | Passed
Т74 | Проверить, что пользователь может тапом закрыть окно "Информация о маршруте" | Passed
Т75 | Проверить, что пользователь может тапом закрыть окно "Детали о маршруте" | Passed
Т76 | Проверить, что пользователь может открыть окно "Карточка станции" при нажатии тапом на кнопку " i " | Passed
Т77 | Проверить, что пользователь может перемещать карту паном | Passed
Т78 | Проверить, что при разрешении пользователем доступа к его местоположению устройства, при запуске, приложение автоматически определяет на карте тот город в котором он находится | Failed | БР-7
Т79 | Проверить, что при запрете пользователем доступа к его местоположению устройства, при запуске, приложение предоставляет возможность вручную выбрать город | Passed
Т80 | Проверить, сколько памяти потребляет приложение (ресурсы процессора (CPU) и памяти (Memory)) | Passed
Т81 | Проверить приложение на предмет уменьшения объёма свободной оперативной памяти устройства | Passed
Т82 | Проверить детальную телеметрию приложения отдельно по загруженности памяти (отслеживание потребления памяти (Java\Kotlin)) | Passed
Т83 | Проверить, что приложение функционирует при блокировки и разблокировки экрана пользователем | Passed
Т84 | Проверить, что приложение функционирует при низком заряде батареи | Passed
Т85 | Проверить, что приложение функционирует при получении уведомлении СМС | Passed
Т86 | Проверить, что приложение функционирует когда пользователь свернул уведомление о получении СМС и продолжил работу | Passed
Т87 | Проверить, что приложение функционирует при получении уведомлении о входящем звонке | Passed
Т88 | Проверить, что приложение функционирует при получении уведомлении о входящем звонке (не поднимая трубку) | Passed
Т89 | Проверить, что приложение функционирует когда пользователь свернул уведомление о входящем звонке и продолжил работу | Passed
Т90 | Проверить, что приложение функционирует когда пользователь ответил на входящий звонок, завершил звонок и продолжил работу | Passed
Т91 | Проверить, что приложение функционирует при включении сотовой сети LTE | Passed
Т92 | Проверить, что приложение функционирует при включении сотовой сети 3G | Passed
Т93 | Проверить, что приложение функционирует при включении Wi Fi | Passed
Т94 | Проверить, что приложение функционирует при переключении сотовой сети с LTE на 3G | Passed
Т95 | Проверить, что приложение функционирует при переключении сотовой сети с 3G на LTE | Passed
Т96 | Проверить, что приложение функционирует при переключении сотовой сети с LTE на Wi Fi | Passed
Т97 | Проверить, что приложение функционирует при переключении сотовой сети с Wi Fi на LTE | Passed
Т98 | Проверить, что приложение функционирует при переключении сотовой сети с 3G на Wi Fi | Passed
Т99 | Проверить, что приложение функционирует при переключении сотовой сети с Wi Fi на 3G | Passed
Т100 | Проверить, что приложение функционирует при при низком уровне сигнала | Passed
Т101 | Проверить, что приложение функционирует в домашней сети (Home) | Passed
Т102 | Проверить, что приложение функционирует в роуминге (Roaming) | Passed
Т103 | Проверить, что приложение функционирует при поиске сети (Searching) | Passed
Т104 | Проверить, что приложение функционирует в случае, если разрешены только экстренные вызовы (Denied) | Passed
Т105 | Проверить, что приложение функционирует при отсутствии регистрации в сети (Unregistered) | Passed
Т106 | Проверить, что приложение функционирует при недоступности мобильных данны (Data status) | Passed
Т107 | Проверить, что приложение функционирует в режиме энергосбережения | Passed
Т108 | Проверить, что приложение функционирует при переключении между приложениями | Passed

## Баг-репорт
ID | Название БР | Приоритет | Статус | Предусловия | Шаги воспроизведения | Ожидаемый результат | Фактический результат | Окружение
БР-1 | Выбранная станция не выделяется и не всплывает её карточка на карте при выборе станции при помощи тапа (включена опция «Выбор станции касанием» в настройках) | Критический | Открыт | 1. Открыть мобильное приложение Яндекс Метро (версия 3.6) 2. Нажать на кнопку "Настройки" 3. Выбрать город Москва 4. Включить функцию "Выбирать станции касанием" 5. Нажать кнопку назад (стрелочка влево) 6. Не выбирать ни одну из станций | 1. На карте тапом выбрать станцию "Преображенская площадь" | Выбранная станция выделяется, всплывает её карточка | Выбранная станция не выделяется, не всплывает её карточка | Honor 8 (Android Studio AVD), ОС Android 9.0 Pie, разрешение экрана 1080×1920, диагональ 5.5, Яндекс Метро (версия 3.6)
БР-2 | Не всплывает карточка выбранной станции на карте при повторном выборе станции при помощи тапа (включена опция «Выбор станции касанием» в настройках) | Критический | Открыт | 1. Открыть мобильное приложение Яндекс Метро (версия 3.6) 2. Нажать на кнопку "Настройки" 3. Выбрать город Москва 4. Включить функцию "Выбирать станции касанием" 5. Нажать кнопку назад (стрелочка влево) 6. На карте тапом выбрать станцию "Приображенская площадь" 7. Оставить пустым поле "Откуда" | 1. На карте тапом выбрать станцию "Преображенская площадь" | Всплывает карточка выбранной станции | Не всплывает карточка выбранной станции | Honor 8 (Android Studio AVD), ОС Android 9.0 Pie, разрешение экрана 1080×1920, диагональ 5.5, Яндекс Метро (версия 3.6)
БР-3 | Выбранная станция не сохраняется и не отображается сверху списка, а станция, которая была до этого первой (в верху) в списке остается первой в окне "История о маршруте" при вводе значения в поле Откуда - "Молодежная" | Критический | Открыт | 1. Открыть мобильное приложение Яндекс Метро (версия 3.6) 2. Нажать на кнопку "Настройки" 3. Выбрать город Москва 4. Нажать кнопку назад (стрелочка влево) | 1. Вести в поле Откуда "Молодежная" 2. Оставить поле Откуда пустым 3. Нажать на поле Откуда" | Выбранная станция сохраняется и отображается сверху списка, а станция, которая была до этого первой (в верху) в списке становится последней | Выбранная станция не сохраняется и не отображается сверху списка, а станция, которая была до этого первой (в верху) в списке остается первой | Honor 8 (Android Studio AVD), ОС Android 9.0 Pie, разрешение экрана 1080×1920, диагональ 5.5, Яндекс Метро (версия 3.6)
БР-4 | Открывается окно карточки станции без кнопок «Отсюда» и «Сюда» на карте при выборе лонг-тапом станции "Приображенская площадь" | Критический | Открыт | 1. Открыть мобильное приложение Яндекс Метро (версия 3.6) 2. Нажать на кнопку "Настройки" 3. Выбрать город Москва 4. Нажать кнопку назад (стрелочка влево) | 1. На карте при помощи лонг-тапа выбрать станцию "Преображенская площадь" | Откроется окно карточки станции с кнопками «Отсюда» и «Сюда» | Откроется окно карточки станции без кнопок «Отсюда» и «Сюда» | Honor 8 (Android Studio AVD), ОС Android 9.0 Pie, разрешение экрана 1080×1920, диагональ 5.5, Яндекс Метро (версия 3.6)
БР-5 | Не появляется уведомление об ошибки в мобильном приложении при отключении интернет-соединения и Wi-Fi | Стандартный | Открыт | 1. Открыть мобильное приложение Яндекс Метро (версия 3.6) 2. Нажать на кнопку "Настройки" 3. Выбрать город Москва 4. Нажать кнопку назад (стрелочка влево) | 1. На карте тапом выбрать станцию "Приображенская площадь" 2. Свернуть приложение Яндекс Метро 3. Открыть настройки телефона 4. Отключить интернет-соединение 5. Отключить Wi-Fi 6. Развернуть приложение Яндекс Метро | Появляется уведомление об ошибке | Не появляется уведомление об ошибке | Honor 8 (Android Studio AVD), ОС Android 9.0 Pie, разрешение экрана 1080×1920, диагональ 5.5, Яндекс Метро (версия 3.6)
БР-6 | Не появляется уведомление об ошибки в мобильном приложении при включении "Авиарежима" | Стандартный | Открыт | 1. Открыть мобильное приложение Яндекс Метро (версия 3.6) 2. Нажать на кнопку "Настройки" 3. Выбрать город Москва 4. Нажать кнопку назад (стрелочка влево) | 1. На карте тапом выбрать станцию "Приображенская площадь" 2. Свернуть приложение Яндекс Метро 3. Открыть настройки телефона 4. Включить "Авиарежим" 5. Развернуть приложение Яндекс Метро | Появляется уведомление об ошибке | Не появляется уведомление об ошибке | Honor 8 (Android Studio AVD), ОС Android 9.0 Pie, разрешение экрана 1080×1920, диагональ 5.5, Яндекс Метро (версия 3.6)
БР-7 | Приложение автоматически не определяет на карте тот город в котором он находится при предоставлении доступа к геолокации | Стандартный | Открыт | 1. Открыть мобильное приложение Яндекс Метро (версия 3.6) - первый запуск 2. Нажать на кнопку "Настройки" 3. Выбрать город Москва 4. Нажать кнопку назад (стрелочка влево) | 1. В начальных настройках включить параметр "Предоставить доступ к данным о местоположении устройства" | Приложение автоматически определяет на карте тот город в котором он находится | Приложение предоставляет возможность вручную выбрать город | Honor 8 (Android Studio AVD), ОС Android 9.0 Pie, разрешение экрана 1080×1920, диагональ 5.5, Яндекс Метро (версия 3.6)
БР-8 | Временной интервал маршрута не обновляется, при превышении времяни окончания маршрута текущим времянем | Критический | Открыт | 1. Открыть мобильное приложение Яндекс Метро (версия 3.6) 2. Нажать на кнопку "Настройки" 3. Выбрать город Москва 4. Нажать кнопку назад (стрелочка влево) | 1. Вести в поле Откуда "Молодежная" 2. Вести в поле Куда "Преображенская площадь" 3. Оставить окно "Информация о маршруте" в среднем положении окна | При превышении времяни окончания маршрута текущим времянем, временной интервал маршрута обновляется | При превышении времяни окончания маршрута текущим времянем, временной интервал маршрута не обновляется | Honor 8 (Android Studio AVD), ОС Android 9.0 Pie, разрешение экрана 1080×1920, диагональ 5.5, Яндекс Метро (версия 3.6)
БР-9 | Масштаб построенного маршрута на карте не сохраняется при переходе из портретной ориентации в альбомную | Стандартный | Открыт | 1. Открыть мобильное приложение Яндекс Метро (версия 3.6) 2. Нажать на кнопку "Настройки" 3. Выбрать город Москва 4. Нажать кнопку назад (стрелочка влево) | 1. Вести в поле Откуда "Библиотека имени Ленина" 2. Вести в поле Куда "Коньково" 3. Перейти из портретной ориентации в альбомную | Масштаб построенного маршрута сохраняется в том состоянии, которое выбрал пользователь | Масштаб построенного маршрута не сохраняется в том состоянии, которое выбрал пользователь | Honor 8 (Android Studio AVD), ОС Android 9.0 Pie, разрешение экрана 1080×1920, диагональ 5.5, Яндекс Метро (версия 3.6)
БР-10 | Масштаб построенного маршрута на карте не сохраняется при переходе из альбомной ориентации в портретную | Стандартный | Открыт | 1. Открыть мобильное приложение Яндекс Метро (версия 3.6) 2. Нажать на кнопку "Настройки" 3. Выбрать город Москва 4. Нажать кнопку назад (стрелочка влево) | 1. Вести в поле Откуда "Библиотека имени Ленина" 2. Вести в поле Куда "Коньково" 3. Перейти из альбомной ориентации в портретноую | Масштаб построенного маршрута сохраняется в том состоянии, которое выбрал пользователь | Масштаб построенного маршрута не сохраняется в том состоянии, которое выбрал пользователь | Honor 8 (Android Studio AVD), ОС Android 9.0 Pie, разрешение экрана 1080×1920, диагональ 5.5, Яндекс Метро (версия 3.6)
БР-11 | Карточка маршрута не сохраняет своё положение на карте при переходе из портретной ориентации в альбомную (свернутое положение переходит в среднее) | Стандартный | Открыт | 1. Открыть мобильное приложение Яндекс Метро (версия 3.6) 2. Нажать на кнопку "Настройки" 3. Выбрать город Москва 4. Нажать кнопку назад (стрелочка влево) | 1. Вести в поле Откуда "Библиотека имени Ленина" 2. Вести в поле Куда "Коньково" 3. Перевести окно "Карточка маршрута" из среднего положения в свернутое 4. Перейти из портретной ориентации в альбомную | Карточка маршрута сохраняет своё положение | Карточка маршрута не сохраняет своё положение (свернутое положение переходит в среднее) | Honor 8 (Android Studio AVD), ОС Android 9.0 Pie, разрешение экрана 1080×1920, диагональ 5.5, Яндекс Метро (версия 3.6)
БР-12 | Карточка маршрута не сохраняет своё положение на карте при переходе из альбомной ориентации в портретную (свернутое положение переходит в среднее) | Стандартный | Открыт | 1. Открыть мобильное приложение Яндекс Метро (версия 3.6) 2. Нажать на кнопку "Настройки" 3. Выбрать город Москва 4. Нажать кнопку назад (стрелочка влево) | 1. Вести в поле Откуда "Библиотека имени Ленина" 2. Вести в поле Куда "Коньково" 3. Перевести окно "Карточка маршрута" из среднего положения в свернутое 4. Перейти из альбомной ориентации в портретную | Карточка маршрута сохраняет своё положение | Карточка маршрута не сохраняет своё положение (свернутое положение переходит в среднее) | Honor 8 (Android Studio AVD), ОС Android 9.0 Pie, разрешение экрана 1080×1920, диагональ 5.5, Яндекс Метро (версия 3.6)
БР-13 | Карточка маршрута переходит из открытого положения в среднее, при переходе из портретной ориентации в альбомную | Стандартный | Открыт | 1. Открыть мобильное приложение Яндекс Метро (версия 3.6) 2. Нажать на кнопку "Настройки" 3. Выбрать город Москва 4. Нажать кнопку назад (стрелочка влево) | 1. На карте выбрать станцию "Библиотека имени Ленина" 2. Вести в поле Куда "Коньково" 3. Свайпом вверх открыть всю карточку маршрута 4. Перейти из портретной ориентации в альбомную | Открытое положение переходит в открытое | Открытое положение переходит в среднее | Honor 8 (Android Studio AVD), ОС Android 9.0 Pie, разрешение экрана 1080×1920, диагональ 5.5, Яндекс Метро (версия 3.6)
БР-14 | Карточка станции сразу открывается в открытом положении, а не в среднем, при выборе станции на карте | Стандартный | Открыт | 1. Открыть мобильное приложение Яндекс Метро (версия 3.6) 2. Нажать на кнопку "Настройки" 3. Выбрать город Москва 4. Нажать кнопку назад (стрелочка влево) | 1. Перейти из портретной ориентации в альбомную 2. На карте выбрать станцию "Библиотека имени Ленина" | Свайпом вверх открывается вся карточка станции | При выборе станции карточка станции открывается сразу в открытом положении | Honor 8 (Android Studio AVD), ОС Android 9.0 Pie, разрешение экрана 1080×1920, диагональ 5.5, Яндекс Метро (версия 3.6)
БР-15 | Не всплывает карточка станции при выборе станции на карте (включена опция «Выбор станции касанием» в настройках) | Критический | Открыт | 1. Открыть мобильное приложение Яндекс Метро (версия 3.6) 2. Нажать на кнопку "Настройки" 3. Выбрать город Москва 4. Включить функцию "Выбирать станции касанием" 5. Нажать кнопку назад (стрелочка влево) | 1. На карте выбрать станцию "Библиотека имени Ленина" 2. Свайпом вверх открыть всю карточку станции 3. Перейти из портретной ориентации в альбомную | Открытое положение переходит в открытое | Не всплывает карточка станции | Honor 8 (Android Studio AVD), ОС Android 9.0 Pie, разрешение экрана 1080×1920, диагональ 5.5, Яндекс Метро (версия 3.6)
БР-16 | Выбранная станция выделяется, всплывает её карточка, а не сразу всплывает карточка выбранной станции при выборе станции на карте | Критический | Открыт | 1. Открыть мобильное приложение Яндекс Метро (версия 3.6) 2. Нажать на кнопку "Настройки" 3. Выбрать город Москва 4. Нажать кнопку назад (стрелочка влево) 5. На карте тапом выбрать станцию "Приображенская площадь" 6. Оставить пустым поле "Откуда" | 1. На карте тапом выбрать станцию "Преображенская площадь" | Сразу всплывает карточка выбранной станции | Выбранная станция выделяется, всплывает её карточка | Honor 8 (Android Studio AVD), ОС Android 9.0 Pie, разрешение экрана 1080×1920, диагональ 5.5, Яндекс Метро (версия 3.6)
БР-17 | Окно "Информация о маршруте" не разворачивается, не открывается детальная информация о маршруте, при свайпе вверх по окну | Критический | Открыт | 1. Открыть мобильное приложение Яндекс Метро (версия 3.6) 2. Нажать на кнопку "Настройки" 3. Выбрать город Москва 4. Нажать кнопку назад (стрелочка влево) | 1. Перейти из портретной ориентации в альбомную 2. Вести в поле Откуда "Александровский сад" 3. Вести в поле Куда "Баррикадная" 4. Свайпом вверх развернуть всё окно "Информация о маршруте" и открыть детальную информацию о маршруте | Окно разворачивается свайпом вверх, откроется детальная информация о маршруте | Окно не разворачивается свайпом вверх, не открывается детальная информация о маршруте | Honor 8 (Android Studio AVD), ОС Android 9.0 Pie, разрешение экрана 1080×1920, диагональ 5.5, Яндекс Метро (версия 3.6)
БР-18 | Тема не меняется автоматически: со светлой на тёмную при наступлении времяни - 18:00, в портретной ориентации | Критический | Открыт | 1. Открыть мобильное приложение Яндекс Метро 2. Нажать на кнопку "Настройки" 3. Нажать на поле "Тёмная тема" 4. Включить режим "Автоматически" 5. Нажать кнопку назад (стрелочка влево), что выйти из поля "Темная тема" 6. Нажать кнопку назад (стрелочка влево), что выйти из окна "Настрйоки" 7. Свернуть мобильное приложение Яндекс Метро 8. Открыть настройки телефона (раздел "Система") 9. Выбрать поле "Дата и время" 10. Выбрать поле "Время" 11. Установить время - 17:59 и нажать на кнопку "Ок" 12. Развернуть мобильное приложение Яндекс Метро | 1. Оставить портретную ориентацию 2. Подождать до 18:00 | Тема меняется автоматически: со светлой на тёмную в 18:00 | Тема не меняется автоматически: со светлой на тёмную в 18:00 (остается светлой) | Honor 8 (Android Studio AVD), ОС Android 9.0 Pie, разрешение экрана 1080×1920, диагональ 5.5, Яндекс Метро (версия 3.6)
БР-19 | Тема не меняется автоматически: со светлой на тёмную при наступлении времяни - 18:00, в альбомной ориентации | Критический | Открыт | 1. Открыть мобильное приложение Яндекс Метро 2. Нажать на кнопку "Настройки" 3. Нажать на поле "Тёмная тема" 4. Включить режим "Автоматически" 5. Нажать кнопку назад (стрелочка влево), что выйти из поля "Темная тема" 6. Нажать кнопку назад (стрелочка влево), что выйти из окна "Настрйоки" 7. Свернуть мобильное приложение Яндекс Метро 8. Открыть настройки телефона (раздел "Система") 9. Выбрать поле "Дата и время" 10. Выбрать поле "Время" 11. Установить время - 17:59 и нажать на кнопку "Ок" 12. Развернуть мобильное приложение Яндекс Метро | 1. Перейти из портретной ориентации в альбомную 2. Подождать до 18:00 | Тема меняется автоматически: со светлой на тёмную в 18:00 | Тема не меняется автоматически: со светлой на тёмную в 18:00 (остается светлой) | Honor 8 (Android Studio AVD), ОС Android 9.0 Pie, разрешение экрана 1080×1920, диагональ 5.5, Яндекс Метро (версия 3.6)
БР-20 | Схема смещается вверх, при выборе при помощи лонг-тапа станции, в портретной ориентации | Желательный | Открыт | 1. Открыть мобильное приложение Яндекс Метро (версия 3.6) 2. Нажать на кнопку "Настройки" 3. Выбрать город Москва 4. Нажать кнопку назад (стрелочка влево) | 1. Оставить портретную ориентацию 2. На карте при помощи лонг-тапа выбрать станцию "Апрелевка" | Схема остаётся в том же положении, которое выбрал пользователь | Схема не остаётся в том же положении, которое выбрал пользователь (смещается вверх) | Honor 8 (Android Studio AVD), ОС Android 9.0 Pie, разрешение экрана 1080×1920, диагональ 5.5, Яндекс Метро (версия 3.6)

## Отчёт о тестировании
Отчёт о тестировании Яндекс Метро Тестирование проводилось в следующем тестовом окружении: (мобильное устройство / эмулятор, версия Android, модель телефона) мобильный эмулятор, ОС Android 9.0 Pie, Honor 8. Номер тестируемой версии приложения: (номер версии) 3.6. Все требования, затронутые изменениями, были покрыты чек-листом (ссылка на Google-таблицу). Также написан регрессионный чек-лист: (ссылка на Google-таблицу). Результаты выполнения тестов можно посмотреть здесь: (ссылка на Google-таблицу). Из 108 успешно прошло 91, не прошло — 17. Список багов, найденных при тестировании, разбит по приоритетам: Блокирующие: [ссылки в виде списка] Критичные: [ссылки в виде списка] Средний приоритет: [ссылки в виде списка] Низкий приоритет: [ссылки в виде списка] Незначительные: [ссылки в виде списка] С учётом того, что блокирующих багов не найдено, а критические дефекты не затрагивают основные пользовательские сценарии, команда тестирования не против публикации новой версии приложения в Google Play (подставить свой вариант вместо жирного текста).